## Лист1
Перечень работ, проводимых по текущему ремонту общего имущества дома № 8, ул. Карбышева. (с 01.07.09 г.)
№ п/п | Запланированные работы | Цена работ | Выполненные работы | Стоимость выполненных работ. (руб.) | месяц, год
1 | Замена дверных блоков – 3шт. | 36000 | Замена дверных блоков – 2шт. Штукатурка откосов, окраска откосов | 26010 | июль2009г.
|  |  | Ремонт электрооборудования. | 3632 | ноябрь2009г.
2 | Замена канализации – 20м. | 15000 | Смена труб ХВС и канализации кВ.3,6. | 5815 | июль 2010 г.
3 |  |  | Смена труб ХВС - 51м | 34892 | август 2011г.
4 |  |  | Смена светильника под.-3 - 1шт. | 385 | сентябрь 2011г.
| На 2011г. Смена труб ХВС в подвале на п/п. |  | Смена предохранителя 100А - 1шт | 669 | февраль 2012г.
|  |  | Ремонт группового щитка со сменой автоматов - 1шт | 1605 | октябрь 2012г.
|  |  | Смена водопровода. Кв.13,16. | 2624 | октябрь 2013г.
|  |  | Смена канализационного стояка. Кв.13,16. | 8652 | октябрь 2013г.
|  |  | С 1.11.2013г. - непосредственное управление | 11276 |  | Вид работ | Плановая сумма (руб)
| Ремонт подъездов |  | Ремонт подъезда №2 | 24840 | декабрь 2013г.
| Ремонт ХВС и канализации в кв. 13-16 | вып. |  |  |  | Ремонт подъезда | 35000
[6 empty] | ИТОГО: | 35000
Перечень работ, проводимых по текущему ремонту общего имущества дома № 10, ул. Карбышева. (с1.06.09г.)
№ п/п | Запланированные работы | Цена работ | Выполненные работы | Стоимость выполненных работ. (руб.) | месяц, год
1 | Ремонт подъезда – 1шт | 23000 | Ремонт 1-го подъезда | 19792 | январь2010 г.
2 |  |  | Установка светильников – 2шт | 433 | январь 2010 г.
3 |  |  | Ремонт цоколя – 21,9 м.кв. | 8913 | май 2010 г.
4 |  |  | Ремонт цоколя – 7 м.кв | 7346 | август 2010 г.
|  |  | Смена колпака на вент. Трубе - 1шт | 1171 | август 2010 г.
|  |  | Ремонт подъезда №3 | 20510 | ноябрь 2010 г.
|  |  | Смена светильников - 2шт, выключателей - 1шт. | 2170 | ноябрь 2010 г.
| на 2011г.: замена труб ХВС и канализации по подвалу |  | Смена труб канализации - 5м | 5869 | март 2011г.
|  |  | Смена труб канализации кв. 5; 3,5 м | 3358 | апрель 2011 г.
|  |  | Смена труб ХВС под.2 - 1,5м | 1549 | май 2011г.
|  |  | Смена труб ХВС в подвале - 58м | 31909 | сентябрь 2011г.
|  |  | Изоляция трубопровода - 39,9 м | 3457 | октябрь 2011г.
|  |  | Ремонт входных ступеней 7м.кв.и огражд подъезд 2- 1,2м.кв. | 5446 | октябрь 2011г.
|  |  | Смена выключателя - 1 шт | 63 | июль2012 г.
|  |  | Ремонт электрощитков - 2шт | 4954 | октябрь 2012г.
|  |  | Установка мет. Двери п.2 | 20227 | февраль 2013г.
|  |  | Сменна стояка канализации кв.4 - 3м | 3063 | май 2013г.
|  |  | Установка колпаков на дымовые трубы п. 2 - 1шт | 5664 | май 2013г.
| Замена труб канализации в подвале |  | С 1.11.2013г. - непосредственное управление | 28954 |  | Вид работ | Плановая сумма (руб)
| Ремонт отмостки |  | Ремонт бетонной отмостки, площадки, п. 3 | 7621 | ноябрь 2013 г.
| Ремонт входной площадки в подъезде № 3 (кв. 13-18) |  |  | 28954 |  | Частичная заменна труб канализации | 17000
[6 empty] | ИТОГО: | 17000
Перечень работ, проводимых по текущему ремонту общего имущества дома №12, ул. Карбышева. (с 01.07.09 г.)
№ п/п | Запланированные работы | Цена работ | Выполненные работы | Стоимость выполненных работ. (руб.) | месяц, год
1 | Ремонт шиферной кровли 130м² | 31500 | Ремонт шиферной кровли – 105м.кв. | 28072 | май 2010 г.
2 |  |  | Ремонт групповых щитков Смена светильников – 8шт. | 10914 | июль 2010 г.
|  |  | Смена труб канализации подвал - 12,1м | 9604 | декабрь 2010 г.
|  |  | Смена предохранителей - 4шт | 1101 | октябрь 2011 г.
|  |  | Ремонт эл. щитка со сменой автоматов - 6шт | 11738 | декабрь 2012г.
|  |  | Установка мет. Двери 2п. - 1шт | 17448 | январь 2013г.
|  |  | Смена стояка канализации кв. 6 - 3м | 2121 | февраль 2013г.
|  |  | Изготовление и установка металлических дверей - 1 шт | 19851 | июнь 2013г.
|  |  | Установка металлической двери в 1-м подъезде. | 23353 | сентябрь 2013г.
|  |  | сторно в капремонт | #N/A |  | Вид работ | Плановая сумма (руб)
| Установить металлическую дверь в 1-ми подъезде. | вып. | С 1.10.2013г. - непосредственное управление
[6 empty] | Частичный ремонт крыши | 20000
[6 empty] | ИТОГО: | 20000
Перечень работ, проводимых по текущему ремонту общего имущества дома № 14, ул. Карбышева. (с 01.06.09 г.)
№ п/п | Запланированные работы | Цена работ | Выполненные работы | Стоимость выполненных работ. (руб.) | месяц, год
1 | Ремонт эл. части | 3000 | Смена автоматов – 6шт, светильников – 6шт | 5277 | сентябрь 2009 г.
2 |  |  | Замена канализац. Труб ПВХ Ø100 – 3м стояк | 2327 | май 2010 г.
|  |  | Смена ХВС на ПП 32мм-43м, | 21824 | июль 2010 г.
| На 2011г. Смена разводки канализации - 30м | 27000 | Смена канализации подвал 37,2 м | 34929 | апрель 2011 г.
| Установка доводчиков на двери - 2шт | 3000 | Смена выключателя - 1шт | 72 | январь 2012 г.
|  |  | Утепление входных дверей под. 1,2,3. - 3шт | 13624 | февраль 2012 г.
|  |  | Ремонт оголовков дымовых труб - 3шт | 9304 | октябрь 2012г.
| Опил тополлей - 2шт. |  | С 1.12.2013г. - непосредственное управление |  |  | Вид работ | Плановая сумма (руб)
[6 empty] | Ремонт электрооборудования | 15000
[6 empty] | ИТОГО: | 15000
Перечень работ, проводимых по текущему ремонту общего имущества дома № 16, ул. Карбышева. (с 01.06.09 г.)
№ п/п | Запланированные работы | Цена работ | Выполненные работы | Стоимость выполненных работ. (руб.) | месяц, год
1 | Ремонт шиферной кровли – 65м.кв. | 20000 | Ремонт шиферной кровли – 98 м.кв. | 26906 | май 2010 г.
2 |  |  | Смена труб канализации подвал – 7,5м | 6624 | октябрь 2010 г.
3 |  |  | Смена труб ХВС и канализации кВ.8,11 – 12м | 12796 | октябрь 2010 г.
4 |  |  | Смена труб ХВС кВ.13,16 – 5м | 2210 | октябрь 2010 г.
|  |  | Смена труб ХВС подвал - 35м | 24268 | декабрь 2010 г.
|  |  | Смена предохранителей в РЩ - 20шт | 5517 | октябрь 2011г.
| На 2011г. Сбор средств |  | Ремонт эл. части - предохр. - 4 шт., рем. гр. Щ. - 6 авт. | 2908 | июнь 2012 г.
|  |  | Ремонт эл. щитка со сменой автоматов под. 1 - 1 автомат | 674 | август 2012 г.
|  |  | Изготовление и установка мет дверей 1 и 2 подъезды - 2 шт. | 28285 | сентябрь 2012г.
|  |  | Смена люков на подвальных приямках - 2шт | 4943 | октябрь 2012г.
|  |  | Ремонт слуховых окон - 2шт | 2921 | февраль 2013г.
|  |  | Смена предохранителей в РЩ - 2шт | 1271 | февраль 2013г.
|  |  | Ремонт эл. щитка кв.10 | 701 | февраль 2013г.
|  |  | Смена предохранителя подвал - 1шт | 653 | март 2013г.
|  |  | Смена выключателя - 1шт | 129 | март 2013г.
|  |  | Подвал.Смена предохранителя. | 665 | октябрь 2013г.
|  |  | С 1.11.2013г. - непосредственное управление | 6340 |  | Вид работ | Плановая сумма (руб)
| Ремонт подъездов - 3 шт |  | Смена канализации подвал, п. 1, 2 | 10898 | Январь 2014г.
| Ремонт канализации |  |  |  |  | Ремонт канализации | 10000
[6 empty] | Ремонт подъезда | 28000
[6 empty] | ИТОГО: | 38000
Перечень работ, проводимых по текущему ремонту общего имущества дома № 20, ул. Карбышева. (с 01.08.09 г.)
№ п/п | Запланированные работы | Цена работ | Выполненные работы | Стоимость выполненных работ. (руб.) | месяц, год
1 | Замена водопровода из П/П труб Ø32 – 35м | 16000 | Электромонтажные работы | 4945 | ноябрь 2009 г.
2 |  |  | Замена предохранителей – 7 шт. | 1651 | январь 2010 г.
3 |  |  | Ремонт канализации (подвал) 25м | 19416 | апрель 2010 г.
4 |  |  | Заделка температурного шва оцинковкой – 15м | 3037 | июль 2010 г.
|  |  | Смена канализации – 4м, кВ.8 | 3103 | июнь 2010 г.
|  |  | Смена канализации – 4,5м, кВ.14,15,17,18 | 4831 | ноябрь 2010 г.
|  |  | Устройство козырьков - 3шт | 20277 | май 2011г.
| Утепление водопровода энергофлексом - 50м | 20000 | Утепление дверей - 3шт | 16825 | июль 2011г.
| Утепление входных дверей и установка доводчиков - 3шт | 7000 | Смена труб канализации кв. 1,2,4,5 - 7м | 1302 | август 2011г.
| Нарастить козарьки |  | Установка доводчиков - 3шт | 7655 | август 2011г.
|  |  | Изоляция труб ХВС подвал - 43,5м | 8164 | сентябрь 2011г.
|  |  | Ремонт канализации кв. 9, подвал | 2445 | ноябрь 2012г.
|  |  | Ремонт эл. щитка со сменой автоматов кв.5 | 642 | декабрь 2012г.
|  |  | ремонт электрощитков со сменой автоматов - 6 шт. | 16654 | июль 2013г.
|  |  | С 1.10.2013г. - непосредственное управление |  |  | Вид работ | Плановая сумма (руб)
| Замена труб ХВС в кв. 11 |  | Ремонт шиферной кровли.кв.6. | 293 | октябрь 2013г.
|  |  | Ремонт отопления (подвал ввод) | 3868 | Январь 2014г. | Ремонт стояка ХВС кв.11 | 3000
[6 empty] | ИТОГО: | 3000
Перечень работ, проводимых по текущему ремонту общего имущества дома № 20 «а», ул. Карбышева. (с 01.06.09 г.)
№ п/п | Запланированные работы | Цена работ | Выполненные работы | Стоимость выполненных работ. (руб.) | месяц, год
1 | Ремонт шиферной кровли – 47 м² | 11537 | Замена предохранителей – 9шт. | 2139 | январь 2010 г.
2 |  |  | Замена труб ХВС подвал – 53м | 22335 | март 2010 г.
3 |  |  | Замена труб ХВС – 2,5м | 1210 | август 2010 г.
|  |  | Смена труб канализации - 27,6м | 22936 | февраль2011г.
| На 2012 г. |  | Смена труб отопления подвал - 1,5м | 382 | январь 2012г.
| Изготовление и установка металлических дверей 2 шт. |  | Смена пакетного выключателя - 1шт | 245 | январь 2012г.
|  |  | Изготовление и установка металл. двери п. 1,2,3 - 3 шт. | 51622 | ноябрь 2012г.
|  |  | Ремонт электрочасти | 13810 | февраль 2013г.
|  |  | ремонт входных дверей | 821 | июль 2013г. | Вид работ | Плановая сумма (руб)
| Замена канализации в п.1 |  | С 1.11.2013г. - непосредственное управление | 14631
| Ремонт цоколя и отмостки |  |  |  |  | Ремонт труб канализации | 8000
[6 empty] | Частичный ремонт цоколя | 12000
[6 empty] | Ремонт асфальтной отмостки | 30000
[6 empty] | ИТОГО: | 50000
Перечень работ, проводимых по текущему ремонту общего имущества дома 21, ул. Карбышева. (с 01.06.09 г.)
№ п/п | Запланированные работы | Цена работ | Выполненные работы | Стоимость выполненных работ. (руб.) | месяц, год
1 | Ремонт цоколя – 10 м² | 8178 | Ремонт цоколя 12,9 м² | 9599 | 2009-09-01
2 |  |  | Ремонт цоколя 18 м.кв. | 9069 | 2010-04-01
3 |  |  | Смена труб канализации кВ.5 – 7м | 6578 | 2010-10-01
4 |  |  | Смена труб ХВС кВ.1,5 – 6м | 2655 | 2010-10-01
|  |  | Изготовление и установка металл. двери п. 1 | 18061 | апрель 2012 г.
|  |  | Ремонт цоколя | 7315 | июнь 2012 г.
|  |  | Изготовление и установка металл. двери п. 2 - 1шт | 15044 | ноябрь 2012г.
|  |  | Ремонт слуховых окон - 2шт | 2616 | ноябрь 2012г.
|  |  | Устройство люков на приямки п.1 - 4шт | 7916 | апрель 2013г.
|  |  | С 1.11.2013г. - непосредственное управление |  |  | Вид работ | Плановая сумма (руб)
Ремонт отмостки
[6 empty] | Ремонт бетонной отмостки | 31000
[6 empty] | ИТОГО: | 31000
Перечень работ, проводимых по текущему ремонту общего имущества дома 22, ул. Карбышева. (с 01.06.09г.)
№ п/п | Запланированные работы | Цена работ | Выполненные работы | Стоимость выполненных работ. (руб.) | месяц, год
1 | Профилактический ремонт электрооборудования. |  | ремонт электрооборудования. | 9460 | ноябрь 2009г.
2 | Ремонт цоколя – 18м² | 150 | Ремонт, штукатурка цоколя. 32,6м² Ремонт, штукатурка подвальных ляд. 3шт. | 16778 | июль 2009 г.
3 |  |  | Смена водопровод. Труб (сталь) Ǿ15 – 5м, стояк | 1344 | август 2009г.
Смена вентиля Ǿ20 - 1 шт.
|  |  | Ремонт цоколя 38,3 м.кв. | 12085 | сентябрь 2010г.
| Ремонт цоколя |  |  | 11000 | ноябрь 2010г.
| Штукатурка подвальных ляд - 2шт |  | Ремонт подвального приямка - 1шт | 4128 | декабрь 2010г.
| На 2011г Смена разводки водопровода по подвалу | 23000 | Смена водопровода 48 м подвал | 24388 | 2011-04-01
| Смена канализации по подвалу (по наличию денег) |  | Смена стояка ХВС 4 м, кв. 8, 11 | 1043 | 2011-04-01
|  |  | Смена стояка ХВС 5 м; кв. 9,12 | 2039 | 2011-04-01
|  |  | Смена труб ХВС кв.7,10 - 5м | 2039 | май 2011г.
|  |  | Смена разводки ХВС подвал - 5м | 2004 | 02.2011г.
|  |  | Смена труб канализации - 40,3м | 29594 | июль 2011г.
|  |  | Смена светильника - 1шт | 219 | июль 2011г.
|  |  | Смена стояка ХВС кв. 14,15,17,18 - 6м | 1800 | сентябрь 2011г.
|  |  | Изоляция трубопровода подвал - 46м | 7530 | октябрь 2011г.
|  |  | Смена светильников - 1шт | 385 | декабрь 2011г.
|  |  | Изготовление и установка металл. Двери п.1 | 18864 | май 2012г.
|  |  | Установка мет. Дверей п.3 - 1шт | 20227 | февраль 2013г.
|  |  | Ремонт групповых щитков со сменой автоматов - 6 шт | 16991 | март 2013г.
|  |  | Смена выключателя п. 3 - 1 шт | 129 | июнь 2013г.
|  |  | С 1.09.2013г. - непосредственное управление | 37347 |  | Вид работ | Плановая сумма (руб)
Ремонт шиферной кровли
| Ремонт отмостки. |  |  |  |  | Ремонт крыши | 56000
| Ремонт подъездов. |  |  |  |  | ИТОГО: | 56000
Перечень работ, проводимых по текущему ремонту общего имущества дома № 23, ул. Карбышева. (с 01.08.09 г.)
№ п/п | Запланированные работы | Цена работ | Выполненные работы | Стоимость выполненных работ. (руб.) | месяц, год
1 | Смена канализации Ø100 – 30м |  | Смена канализации Ø100 – 33м | 27831 | сентябрь 2009 г.
2 |  |  | Замена стояка отопления ст. труба Ø50 – 7,5м | 2748 | август 2009 г.
3 |  |  | Замена стояка отопления ст. труба Ø50 | 2748 | август 2009 г.
4 |  |  | Смена водопровода ст. труб Ø 25 4п.м. кВ №1,2,3. Смена внутр. водопровод. Ø20 – 3п.м. Смена внутр. водопровод. Ø15 – 5 п. м. смена вентиля – 1шт. | 2271 | сентябрь 2009 г.
|  |  | Смена светильников - 5шт. | 2527 | декабрь 2010 г.
| на 2011год. Ремонт ступеней в подвал 10м.кв. | 10000 | Смена стояка отопления кв.9,13 - 4м | 783 | май 2011г.
|  |  | Ремонт подвального рукава - 7м.кв. | 6826 | ноябрь 2011г.
|  |  | Ремонт стояка ХВС кв. 3 - 5м | 1653 | октябрь 2012г.
|  |  | Ремонт отопления кв. 3 - 0,2м | 487 | октябрь 2012г.
|  |  | Смена стояка отопления кв. 1, подвал - 1,5м | 1070 | ноябрь 2012г.
|  |  | Ремонт шиферной кровли - 56 м. кв. | 48772 | сентябрь 2013г.
| нет |  | С 1.12.2013г. - непосредственное управление
Перечень работ, проводимых по текущему ремонту общего имущества дома № 24, ул. Карбышева. (с 01.07.09 г.)
№ п/п | Запланированные работы | Цена работ | Выполненные работы | Стоимость выполненных работ. (руб.) | месяц, год
1 | Ремонт подъезда - 1шт. | 22500 | Ремонт ступеней подъездов № 1 | 1944 | ноябрь 2009 г.
2 | Ремонт ступеней подъездов № 1,2,3. | 14000 | Смена светильников – 8 шт., прокладка эл. провода – 1,5 м. | 4860 | август 2009 г.
3 |  |  | Ремонт кровли – 6м² | 1843 | октябрь 2009 г.
4 |  |  | Смена канализац. стояк подвал – кв .1-5 Ø100 ПВХ – 19м. | 15649 | ноябрь 2009 г.
|  |  | Ремонт подъезда №2 | 17095 | июль 2010 г.
|  |  | Устройство подвального люка - 1шт | 3323 | декабрь 2010 г.
|  |  | Установка мет. двери под. 3 | 11000 | декабрь2010 г
|  |  | Смена труб ХВС кв. 2, подвал - 4 м | 1895 | март 2011 г.
|  |  | Смена светильников - 1 шт | 539 | июнь 2011 г.
|  |  | Смена выключателей п.2-1шт | 75 | май2012г.
|  |  | Ремонт эл. щитков со сменой автоматов - 6 щитков, 7 автоматов | 5200 | ноябрь 2012г.
|  |  | Ремонт водопровода, подвал | 856 | март 2013г.
|  |  | Изготовление и установка металлических дверей п.1 _ 1шт | 20521 | март 2013г.
|  |  | Ремонт слуховых окон - 3шт | 3277 | март 2013г.
|  |  | Ремонт шиферной кровли кв.10 - 1,3м. Кв. | 405 | май 2013г.
|  |  | Ремонт штукатурки подвальных приямков. | 5020 | август 2013г. | Вид работ | Плановая сумма (руб)
|  |  | С 1.11.2013г. - непосредственное управление | 30079
| Ремонт ХВС в подвале. |  |  |  |  | Замена труб ХВС в подвале с утеплением | 45000
[6 empty] | Ремонт крыши | 11000
[6 empty] | ИТОГО: | 56000
Перечень работ, проводимых по текущему ремонту общего имущества дома № 25, ул. Карбышева. (с 01.08.09 г.)
№ п/п | Запланированные работы | Цена работ | Выполненные работы | Стоимость выполненных работ. (руб.) | месяц, год
1 | Ремонт цоколя, 20 м² | 15000 | Замена труб канализации Ǿ110 - 7м, кв1; 5. Замена водопровода на М/П – 6м Замена вентиля Ǿ20 | 7931 | август 2009 г.
2 |  |  | Смена труб канализации кВ 12, 16 – 11,5м | 9916 | декабрь 2009 г.
|  |  | Смена труб ХВС кв.10,11 - 22м | 9302 | ноябрь 2009 г.
|  |  | Смена светильников - 5шт. | 3284 | декабрь
|  |  | Утепление труб отопления - 7,2м | 9696 | май 2011г.
|  |  | Смена труб ХВС подвал - 5м | 2581 | декабрь 2011г.
| На 2011г. Ремонт отмостки - 15м.кв. | 20000 | Смена и утепления стояка ХВС кв.8 - подвал - 6м | 4877 | январь 2012г.
|  |  | Ремонт водопровода кв. 9, 12, подвал - 7 м | 3613 | март 2012 г.
|  |  | Смена арматуры вентилей, подвал под. № 1 | 698 | март 2012 г.
|  |  | Изоляция ХВС - 5 м, полуподвал под. 2 | 1140 | май 2012 г.
|  |  | Смена светильника п. 1 - 1шт | 428 | март 2013г.
|  |  | Ремонт шиферной кровли | 6515 | август 2013г.
|  |  | Смена разводки канализации кв. 12 - 3м | 5524 | сентябрь 2013г.
|  |  | Ремонт бетонной площадки.п.1. Устройство ограждения. | 7569 | октябрь 2013г.
73074
Перечень работ, проводимых по текущему ремонту общего имущества дома №26, ул. Карбышева. (с1.07.09г.)
№ п/п | Запланированные работы | Цена работ | Выполненные работы | Стоимость выполненных работ. (руб.) | месяц, год
1 | Ремонт шиферной кровли – 130 м² | 31600 | Смена светильника – 1шт | 747 | сентябрь2009г.
2 |  |  | Смена стояка ХВС – 9м. | 2265 | октябрь2009г.
3 |  |  | Смена ХВС подвал – 7м. | 2701 | ноябрь2009г.
|  |  | Ремонт эл. Части: светильники | 6881 | декабрь2009г.
4 |  |  | Смена труб ХВС – 3м | 1155 | январь2010г.
|  |  | Замена разводки ХВС 2 подъезд – 5м | 1942 | май2010г.
|  |  | Ремонт шиф. Кровли – 65м.кв. | 18646 | июнь2010г.
|  |  | Установка мет. Двери | 11500 | ноябрь2010г
| На 2011г. Ремонт подвальной разводки ХВС |  | Смена светильников - 1шт | 539 | июнь 2011г.
| На 2012 г. замена канализационной разводки третьего подъезда |  | Смена предохранителей подвал - 1шт | 561 | январь 2012г.
|  |  | Смена труб канализации кв. 14,15,17,18 - 19,2м | 13498 | сентябрь 2012г.
|  |  | Смена труб канализации подвал - 14м | 10517 | март 2013г.
|  |  | Ремонт слуховых окон - 3шт | 4538 | март 2013г.
|  |  | Изготовление и установка металлических дверей. П.1. | 22000 | август 2013г.
|  |  | Ремонт откосов двери | 464 | сентябрь 2013г.
|  |  | С 1.12.2013г. - непосредственное управление | 37519
[6 empty] | Вид работ | Плановая сумма (руб)
| Ремонт 3-го подъезда. |  | Ремонт подъезда №3 | 28782 | декабрь 2013г.
| Ремонт козырьков 2,3 подъездов |  |  |  |  | Реамонт козырька | 3000
| Заделка темп. Шва оцинкованным железом |  |  |  |  | Закрытие температурного шва оцинкованным железом | 5000
Замена входных дверей 1-го подъезда
[6 empty] | ИТОГО: | 8000
Перечень работ, проводимых по текущему ремонту общего имущества дома №27, ул. Карбышева. (с 01.12.09 г.)
№ п/п | Запланированные работы | Цена работ | Выполненные работы | Стоимость выполненных работ. (руб.) | месяц, год
1 | Ремонт шиф. кровли | 13000 | Замена стояка отопления кв8 – 20м | 3842 | сентябрь2010г.
2 |  |  | Смена канализации кв.10,11,12 - 8м | 8639 | ноябрь 2010г.
3 |  |  | Смена канализации кв.9,12,подвал - 16,5м | 15497 | ноябрь 2010 г.
4 |  |  | Смена труб ХВС кв.12,16 - 6м, смена вентилей - 3шт. | 3523 | ноябрь 2010г.
|  |  | Установка двери подъезд - 2 | 11500 | ноябрь 2010г.
|  |  | Смена труб ХВС подвал - кв. 12 - 4,5м | 2415 | декабрь 2010г.
|  |  | Смена пакетных выключателей в РЩ - 1шт | 379 | октябрь 2011г.
|  |  | Смена труб канализации кв. 4 - 2м | 545 | ноябрь 2011г.
|  |  | Смена сгона на отоплении - 1шт | 462 | ноябрь 2011г.
|  |  | Прокладка канализации кв.4 - 2м | 184 | декабрь 2011г.
|  |  | Смена труб канализации (разводка) - 3,5 м | 4211 | март 2012 г.
|  |  | Смена ветилей - 3 шт, трубы д. 50 - 1 м, подвал | 3159 | май 2012 г. | 4811
|  |  | Ремонт отопления чердак - 3м | 4811 | январь 2013г. | 1334
|  |  | Ремонт ХВС п.1, тамбур | 1334 | апрель 2013г. | 270
|  |  | Смена пакетного выключателя кв. 3 | 270 | апрель 2013г. | 288
|  |  | Ремонт отопления | 288 | июнь 2013г. | 42720
|  |  | Смена разводки отопления и изоляция труб на чердаке - 32м | 42720 | июль 2013г. | 290
|  |  | ремонт отопления. | 290 | октябрь 2013г. | 49713
|  |  | Смена стояка отопления кв. 3, 7 | 2114 | январь 2014г.
Перечень работ, проводимых по текущему ремонту общего имущества дома №29, ул. Карбышева. (с 01.08.09 г.)
№ п/п | Запланированные работы | Цена работ | Выполненные работы | Стоимость выполненных работ. (руб.) | месяц, год
1 | Замена водопровода П/П Ø32 – 40м | 13000 | Замена водопровода П/П Ø32 – 35м | 15324 | октябрь 2009 г.
|  |  | Смена трубопровода Ø50 – 1п.м. смена вентиля Ø50 – 1шт. | 1607 | сентябрь 2009 г.
2 |  |  | Ремонт отмостки – 25 м.кв | 21644 | август 2010г.
3 |  |  | Ремонт отмостки – 15м.кв. | 11443 | август 2011г.
4 |  |  | Смена труб отопления чердак - 5м | 1279 | декабрь 2011г.
5 |  |  | Ремонт отмостки - 56 м. кв. | 49172 | июль 2013г.
| На 2011г.Ремонт отмостки - 10м.кв. | 11000 | Смена светильника п. 1 - 1 шт. | 428 | июль 2013г.
|  |  | Смена стояка отопления кв. 7 - 11м | 2258 | сентябрь 2013г.
|  |  | Устройство бетонного покрытия. | 25533 | октябрь 2013г.
|  |  | Смена стекол в подъезде | 1238 | ноябрь 2013г.
| Отмостка, двери, канализация |  | С 1.12.2013г. - непосредственное управление | 78629
Перечень работ, проводимых по текущему ремонту общего имущества дома №1 «а», ул. Станиславского. (с 01.09.09 г.) | [5 empty] | Станиславского
№ п/п | Запланированные работы | Цена работ | Выполненные работы | Стоимость выполненных работ. (руб.) | месяц, год
|  | 8000 | Смена труб канализац. и ХВС кВ.7,10 – 11,6м | 8762 | апрель 2010г.
|  |  | Ремонт эл. Щитков – 6шт. | 9078 | январь 2010 г.
|  |  | Смена канализации кв.9,12 - 10м | 8314 | ноябрь 2010г.
|  |  | Смена труб канализации подвал | 13254 | февраль 2011г.
|  |  | Установка предохранителей до 100а - 4шт | 1935 | июнь 2011г.
|  |  | Смена труб ХВС подвал - 10м | 6642 | октябрь 2011г.
|  |  | Смена предохранителей в РЩ - 2шт | 556 | октябрь 2011г.
|  |  | Установка мет. Двери на под.- 3, 1шт | 18743 | ноябрь 2011г.
|  |  | Смена труб ХВС подвал - 9,5 м | 4261 | март 2012 г.
|  |  | Смена труб канализации подвал - 18 м | 13152 | апрель 2012 г.
|  |  | Ремонт слуховых окон - 3шт | 4280 | ноябрь 2012г.
|  |  | Изготовление и установка металлической двери | 20932 | март 2013г.
|  |  | Ремонт групповых щитков со сменой автоматов - 6 шт | 14858 | март 2013 г.
| Ремонт отмостки по периметру дома. Ремонт цоколя дома. |  | С 1.03.2014г. - непосредственное управление
Ремонт крыши. Ремонт крыльца, порожки, ступеней в подвал
(при наличии остатка средств)
Перечень работ, проводимых по текущему ремонту общего имущества дома №1, ул. Станиславского. (с1.08.09г.)
№ п/п | Запланированные работы | Цена работ | Выполненные работы | Стоимость выполненных работ. (руб.) | месяц, год
1 | Ремонт цоколя – 9м² |  | Ремонт цоколя – 15,24м² | 6434 | 2009-08-01
3 |  |  | Ремонт шиф. Кровли – 61м.кв. | 17195 | 2010-06-01
| на 2011г Ремонт крыши и печных труб |  | Смена труб канализации кв.1,8 - 14,2м | 13641 | май 2011г.
|  |  | Перекладка дымовой трубыкв.1,2 - 0,4м | 1527 | сентябрь 2011г.
|  |  | Изготовление и установка металлических дверей п.1 _ 1шт | 20932 | март 2012г.
|  |  | Ремонт слухового окна - 1 шт. | 377 | июль 2013г.
|  |  | Устройство бетонного покрытия | 56418 | октябрь 2013г.
56795
Перечень работ, проводимых по текущему ремонту общего имущества дома №2, ул. Станиславского. (с1.11.09г.)
№ п/п | Запланированные работы | Цена работ | Выполненные работы | Стоимость выполненных работ. (руб.) | месяц, год
1 | Смена труб ХВС – 20м | 7260 | Смена труб канализации кВ. 1-2 - 7,5м | 6557 | январь 2010 г.
2 |  |  | Смена труб канализации кв4 – 4,5м | 3531 | сентябрь 2010 г.
3 |  |  | Смена стояка ХВС кВ.4 – 5м | 2187 | сентябрь 2010 г.
4 |  |  | Ремонт водопровода (смена вентилей, отд. участков) подвал | 1532 | 2011-04-01
|  |  | Смена светильника - 1шт | 367 | октябрь 2011г.
|  |  | Смена запорной арматуры водопровода - 1 шт. | 349 | март 2012 г.
|  |  | Ремонт слуховых окон - 2шт | 2616 | ноябрь 2012г.
| Ремонт общего коридора, замена входной двери. |  | С 1.12.2013г. - непосредственное управление |  |  | Вид работ | Плановая сумма (руб)
[6 empty] | Установка металлической двери | 22000
[6 empty] | ИТОГО: | 22000
Перечень работ, проводимых по текущему ремонту общего имущества дома №3, ул. Станиславского. (с1.08.09г.)
№ п/п | Запланированные работы | Цена работ | Выполненные работы | Стоимость выполненных работ. (руб.) | месяц, год
1 | Смена козырька |  | Смена козырька | 5300 | август 2010г.
| Ремонт кровли, ремонт отмостки. |  | С 1.12.2013г. - непосредственное управление
Перечень работ, проводимых по текущему ремонту общего имущества дома №4, ул. Станиславского. (с1.12.09г.)
№ п/п | Запланированные работы | Цена работ | Выполненные работы | Стоимость выполненных работ. (руб.) | месяц, год
1 | Ремонт электрич. части | 6000 | смена пакетника - 4шт, светильников - 6шт | 3199 | март 2010 г.
|  |  | Установка металлической двери подъезд 1 | 11000 | ноябрь 2010г
| На 2011г. Непредвиденные расходына устр. аварийных сит. | 20% | Установка светильников 1 шт. | 639 | апрель 2011 г.
|  |  | Утепление дверей - 3,12м.кв. | 4774 | июнь 2011г.
|  |  | Смена пакетного выключателя 1 подъезд - 1шт | 379 | октябрь 2011г.
|  |  | Смена пакетного выключателя кв.8 - 1шт | 496 | февраль 2012г.
|  |  | Смена выключателя - 1 шт | 63 | июль2012 г.
|  |  | Итого | 20550
Перечень работ, проводимых по текущему ремонту общего имущества дома №5, ул. Станиславского. (с1.11.09г.)
№ п/п | Запланированные работы | Цена работ | Выполненные работы | Стоимость выполненных работ. (руб.) | месяц, год
1 | Ремонт подъезда |  | Ремонт подъезда - 1шт | 39053 | март 2011г.
|  |  | Смена светильников - 3шт | 2131 | 02.2011г.
|  |  | Изготовление и установка металлической двери | 24347 | ноябрь 2013г.
| Установить козырек над входом, Входные двери, ремонт цоколя, Ремонт кровли, |  | С 1.12.2013г. - непосредственное управление |  |  | Вид работ | Плановая сумма (руб)
Ремонт чердачных окон, ремонт потолка
| на 2 этаже подъезда. |  |  |  |  | Ремонт козырька | 2000
[6 empty] | Ремонт крыши | 7000
[6 empty] | Ремонт цоколя | 36000
[6 empty] | Ремонт потолков в подъезде | 8000
[6 empty] | ИТОГО: | 53000
Перечень работ, проводимых по текущему ремонту общего имущества дома №7, ул. Станиславского. (с1.12.09г.)
№ п/п | Запланированные работы | Цена работ | Выполненные работы | Стоимость выполненных работ. (руб.) | месяц, год
1 | Ремонт цоколя – 25м² | 9000 | Ремонт цоколя – 26,2м.кв. | 10760 | май 2010 г.
2 |  |  | Замена труб ХВС и канализации 12,5м кВ.5,7 | 15142 | сентябрь 2010 г.
|  |  | Смена труб канализации - 6,5м | 6772 | июнь 2011г.
|  |  | Смена вентиля на ХВС кв. 2 - 1шт | 316 | февраль 2012г.
|  |  | Ремонт ХВС кв.1,3 - 5,5м | 2327 | ноябрь 2012г.
| Ремонт цоколя и отмостки, ремонт подъездов, |  | С 1.12.2013г. - непосредственное управление |  |  | Вид работ | Плановая сумма (руб)
ремонт кровли.
[6 empty] | Ремонт крыши | 15000
[6 empty] | Ремонт цоколя | 15000
[6 empty] | ИТОГО: | 30000
Перечень работ, проводимых по текущему ремонту общего имущества дома №9, ул. Станиславского. (с1.02.10г.)
№ п/п | Запланированные работы | Цена работ | Выполненные работы | Стоимость выполненных работ. (руб.) | месяц, год
1 | Ремонт цоколя 18м.кв | 10000 | Ремонт отмостки – 32м.кв. | 15974 | июль 2010 г.
| НА 2011г. Ремонт цоколя - 20м.кв. | 10000 | Смена светильников - 2шт | 1319 | март 2011г.
|  |  | Смена стояка ХВС кв.2 - 6м | 5322 | сентябрь 2011г.
|  |  | Ремонт цоколя | 8987 | июнь 2012 г.
Перечень работ, проводимых по текущему ремонту общего имущества дома №11, ул. Станиславского. (с1.12.09г.)
№ п/п | Запланированные работы | Цена работ | Выполненные работы | Стоимость выполненных работ. (руб.) | месяц, год
1 | Ремонт шиф. Кровли | 9000 | Ремонт шиф. Кровли – 45 м.кв. | 18456 | 2010г.
|  |  | Смена светильников - 2шт | 1348 | май.2011г.
|  |  | Смена стояка канализации кв. 3,7 - 6м | 3980 | сентябрь 2012г.
|  |  | Смена обделок из листовой стали. /конёк/. | 8456 | август 2013г.
|  |  | Ремонт водопровода кв. 3, | 1117 | декабрь 2013г.
9573
Перечень работ, проводимых по текущему ремонту общего имущества дома №12, ул. Станиславского. (с1.01.10г.)
№ п/п | Запланированные работы | Цена работ | Выполненные работы | Стоимость выполненных работ. (руб.) | месяц, год
1 | Ремонт подъезда
| На 2011г ремонт подъезда - 1шт | 25000 | Ремонт подъезда | 41449 | 2011-04-01
|  |  | Смена светильников 3 шт. | 2169 | 2011-04-01
|  |  | Ремонт распред. Коробки - 3шт | 1206 | май. 2011г.
|  |  | Установка мет. Двери - 1шт | 17448 | январь 2013г.
С 1.02.2014г. - непосредственное управление
| Обрезка деревьев, Ремонт освещения в подъезде |  | Смена светильника - 1 шт | 435 | январь 2014г.
Перечень работ, проводимых по текущему ремонту общего имущества дома №15, ул. Станиславского. (с1.08.09г.)
№ п/п | Запланированные работы | Цена работ | Выполненные работы | Стоимость выполненных работ. (руб.) | месяц, год
1 | Ремонт подъезда – 1шт |  | Замена стояка канализации из ПВХ Ǿ110 – 7м. кв. 4; 8. | 6357 | август 2009 г.
2 |  |  | Смена водопровода на М/П кВ. 4; 3,5м | 1496 | ноябрь 2009 г.
3 |  |  | Замена труб отопления стояк кВ.13 – 15м | 2882 | сентябрь 2010 г.
4 |  |  | Ремлонт подъезда | 19941 | май 2011г.
| на 2011г. Ремонт подъезда - 2шт. | 35000 | Смена светильнитков - 3шт | 1982 | май 2011г.
|  |  | Ремонт под. № 2 - 1шт | 19287 | июнь 2011г.
|  |  | Смена светильников - 3шт, и выключателей - 1шт. | 1733 | июнь 2011г.
|  |  | Смена труб канализации кв.1,5 - 7,5м | 6589 | октябрь 2011г.
|  |  | Смена пакетного выключателя кв.4 - 1шт. | 243 | сентябрь 2011г.
|  |  | Устройство поручней подъезд 2 | 2770 | февраль 2012г.
|  |  | Устройство металлического ограждения п. 1 | 1966.93 | июнь 2012 г.
|  |  | Ремонт отмостки | 24439 | июль 2012 г.
|  |  | Ремонт отмостки - 17 м. кв. | 3986 | сентябрь 2012г.
|  |  | С 1.10.2013г. - непосредственное управление |  |  | Вид работ | Плановая сумма (руб)
| Ремонт отмостки. |  | Смена вентиля подвал - 1шт | 804 | сентябрь 2013г.
|  |  | Ремонт стояка отопления. Кв.5. | 837 | октябрь 2013г. | Ремонт отмостки | 40000
[6 empty] | ИТОГО: | 40000
Перечень работ, проводимых по текущему ремонту общего имущества дома № 16, ул. Станиславского. (с1.07.09г.)
№ п/п | Запланированные работы | Цена работ | Выполненные работы | Стоимость выполненных работ. (руб.) | месяц, год
1 | Ремонт шиферной кровли – 130м² | 31500 | Ремонт шиферной кровли – 200м² | 49963 | июль2009г.
|  |  | Смена стояка отопления на м/пл Ø20 – 10п.м. смена отопления из ст. труб Ø50 – 5п.м. | 4672 | сентябрь 2009г
|  |  | Смена труб ХВС – кв2 – 6м | 3270 | декабрь2009г.
|  |  | Смена труб ХВС кв.9 подвал - 3м | 2821 | ноябрь2010г.
|  |  | Смена труб ХВС кв.1,2 - 1м | 397 | август 2011г.
|  |  | Ремонт козырька под. 1 | 3103 | март 2012 г.
|  |  | Смена труб отопления кв. 1 | 517 | апрель 2012 г.
|  |  | Изготовление и установка металлической двери под. 1 | 17706 | апрель 2012 г.
|  |  | Смена труб отопления кв.4 - 12м | 5329 | октябрь 2012г.
|  |  | Ремонт отопления кв. 7 - 3м | 1182 | октябрь 2012г.
|  |  | Ремонт штукатурки цоколя - 8,5кв.м. | 5612 | октябрь 2012г.
|  |  | Ремонт шиферной кровли п.1 - 3,5кв.м. | 778 | январь 2013г.
|  |  | Смена стояка канализации кв. 2,3,6,7 - 6м | 4362 | февраль 2013г.
|  |  | Ремонт отопления | 529 | май 2013г.
5669
Перечень работ, проводимых по текущему ремонту общего имущества дома № 16 «а», ул. Станиславского. (с1.08.09г.)
№ п/п | Запланированные работы | Цена работ | Выполненные работы | Стоимость выполненных работ. (руб.) | месяц, год
1 | Текущий ремонт цоколя. | 14000 | Ремонт цоколя 15 м² | 7098 | ноябрь 2009 г.
2 |  |  | Ремонт ХВС подвал, кВ.1 – 6м. | 2592 | март 2010 г.
3 |  |  | Замена труб канализации подвал, кВ.4 – 16,5м | 13294 | сентябрь 2010 г.
4 |  |  | Смена светильников - 3 шт., выключателя - 1шт | 2364 | ноябрь 2010 г.
| На 2011г. Ремонт подъезда 1шт | 20000 | Ремонт подъезда №2 - 1шт | 25225 | август 2011г.
|  |  | Смена светильников 2 подъезд - 3шт | 1569 | август 2011г.
|  |  | Смена пакетного выключателя - 1шт | 243 | октябрь 2011г.
|  |  | Смена пакетного выключателя - 1шт | 243 | декабрь 2011 г.
|  |  | Ремонт подвального рукава | 3413 | август 2012 г.
|  |  | Смена разводки отопления подвал | 2522 | апрель 2013г.
|  |  | Ремонт цоколя 17 м. кв. | 12988 | июль 2013г.
|  |  | Ремонт шиферной кровли | 7546 | октябрь 2013г.
|  |  | Смена светильника-1шт. | 435 | октябрь 2013г.
|  |  | С 1.11.2013г. - непосредственное управление | 23491 |  | Вид работ | Плановая сумма (руб)
Ремонт ХВС в подвале
| Ремонт подъезда №1 |  |  |  |  | Ремонт подъезда № 1 | 25000
| Замена дверей в подъезде №2 |  |  |  |  | Установка двери подъезда № 2 | 22000
[6 empty] | Ремонт труб ХВС | 3000
[6 empty] | ИТОГО: | 50000
Перечень работ, проводимых по текущему ремонту общего имущества дома № 16 «б», ул. Станиславского. (с 01.09.09 г.)
№ п/п | Запланированные работы | Цена работ | Выполненные работы | Стоимость выполненных работ. (руб.) | месяц, год
1 | .Ремонт подвального рукава | 12000 | Ремонт подвального рукава | 10429 | декабрь 2009г.
|  |  | Смена труб ХВСМ - 6м | 2338 | июнь 2010г.
2 |  |  | Смена труб ХВС – 7м и канализации – 11м | 11733 | август 2010г.
3 |  |  | Смена труб ХВС (подвал) – 4м | 1569 | август 2010г.
4 |  |  | Замена труб ХВС в подвале – 55м | 24301 | сентябрь 2010г.
|  |  | Смена труб отопленпия чердак - 4,5м | 1728 | январь 2011г.
|  |  | Изоляция труб отопления -0 8м | 781 | март 2011г.
|  |  | Ремонт отопления (смена отд. участков, вентилей) подвал | 6163 | 2011-04-01
|  |  | Смена стояка отопления кв.1, подвал - 7м | 1279 | октябрь 2011г.
|  |  | Смена стояка ХВС кв. 12, подвал - 4м | 1220 | октябрь 2011г.
|  |  | Ремонт штукатурки цоколя | 8557 | июль 2012г.
|  |  | Изоляция труб отопления подвал - 71 м. | 19941 | июнь 2013г.
| Ремонт цоколя и отмостки. Ремонти входа в |  | С 1.01.2014г. - непосредственное управление |  |  | Вид работ | Плановая сумма (руб)
подвал. Ремонт дымоходных труб.
| Заменить два конька на крыше. |  |  |  |  | Ремонт дымовых труб | 16000
[6 empty] | Замена коньковой доски | 2000
[6 empty] | Ремонт цоколя | 20000
[6 empty] | ИТОГО: | 38000
Перечень работ, проводимых по текущему ремонту общего имущества дома № 17, ул. Станиславского. (с 01.07.09 г.)
№ п/п | Запланированные работы | Цена работ | Выполненные работы | Стоимость выполненных работ. (руб.) | месяц, год
1 | Ремонт подъезда – 1шт | 22500 | Ремонт подъезда №2 | 17180 | декабрь 2009 г.
2 |  |  | Смена светильников с лампами накаливания – 4шт. | 775 | май 2010 г.
|  |  | Ремонт шиферной кровли,1 подъезд - 40м.кв. | 10295 | ноябрь 2010 г.
| На 2011г. Ремонт подъезда - 1шт. | 18000 | Ремонт отмостки 42,5м | 32163 | июнь 2011г.
| Ремонт кровли (по мере поступления ден. средств) |  | Укладка асбестовой водоотводной трубы - 3,5м | 2628 | июль 2011г.
|  |  | Смена светильника 1 подъезд - 1шт | 388 | февраль 2012г.
|  |  | Смена светильника п. 2 | 1053 | июнь 2012 г.
|  |  | Ремонт ХВС подвал, - 1,5м | 460 | ноябрь 2012г.
|  |  | Ремонт отмостки 20кв.м. | 17355 | ноябрь 2012г.
|  |  | Ремонт водопровода п.1-подвал - 4м | 1664 | декарь 2012г.
|  |  | Смена отопления подвал - 1,5м | 1397 | февраль 2013г.
|  |  | Ремонт ХВС - 1,5м | 1008 | февраль 2013г.
|  |  | Ремонт водопровода. Кв.4,8. | 3277 | август 2013г.
|  |  | Смена канализационного стояка. Кв.4,8. | 7443 | август 2013г.
|  |  | С 1.10.2013г. - непосредственное управление | 13125 |  | Вид работ | Плановая сумма (руб)
| Ремонт отмостки. |  | Ремонт отопления подвал | 2086 | декабрь 2013г.
| Ремонт подъезда №1 |  | Смена пакетного выключателя кв.5 | 275 | декабрь 2013г. | Ремонт отмостки | 29000
| Замена дверей в подъездах. |  |  | 2361 |  | ИТОГО: | 29000
Перечень работ, проводимых по текущему ремонту общего имущества дома № 18, ул. Станиславского. (с1.08.09г.)
№ п/п | Запланированные работы | Цена работ | Выполненные работы | Стоимость выполненных работ. (руб.) | месяц, год
1 | Замена дверного блока |  | Замена дверного блока | 10142 | сентябрь 2009 г.
2 |  |  | Замена канализации на ПВХ Ǿ110 – 8,5м, кВ.4; 8. Смена водопровода на М/П Ǿ15 – 6м, кВ 4; 8. Смена вентиля Ǿ20 | 9067 | август 2009 г.
3 |  |  | Ремонт кровли, шифер – 66м² | 16641 | август 2009 г.
|  |  | Смена канализац. кВ.6,7 _ 5,5м | 4811 | апрель 2010 г.
|  |  | Смена канализац кВ.12 | 8433 | июль 2010 г.
|  |  | Смена труб канализации кв.1,2 - 1,5м | 2661 | 02.2011г.
|  |  | Смена пакетного выключателя кв.8 - 1шт | 243 | август 2011г.
|  |  | Изоляция водопровода,ремонт бетонного покрытия площадки | 1078 | март 2012 г.
|  |  | Ремонт подъезда №1 | 23390 | декабрь 2012г.
|  |  | Смена светильников п.1 - 2шт, ремонт электрочасти | 1466 | декабрь 2012г.
|  |  | Смена канализации п/подвал кв. 9, - 3м | 9644 | май 2013г.
|  |  | Смена выключателя п. 2 | 119 | сентябрь 2013г.
| Ремонт подъезда№2 |  | С 1.10.2013г. - непосредственное управление | 9763
|  |  | ремонт водопровода | 330 | октябрь 2013г. | Ремонт подъезда | 28000
[6 empty] | ИТОГО: | 28000
Перечень работ, проводимых по текущему ремонту общего имущества дома № 19, ул. Станиславского. (с1.07.09г.)
№ п/п | Запланированные работы | Цена работ | Выполненные работы | Стоимость выполненных работ. (руб.) | месяц, год
1 | Ремонт отмостки – 55м² | 12000 | Ремонт отмостки – 32м² | 25712 | июнь 2010г.
2 |  |  | Смена водопровода Ø50 – 1,5м; Смена водопровода Ø32 – 3м; смена вентилей – 3шт. | 4821 | сентябрь 2010г.
|  |  | Установка мет. Двери | 11000 | октябрь 2010г.
3 |  |  | Смена водопровода на М/П Ø20 – 3м; кв. 2 | 1392 | ноябрь 2010г.
|  |  | Смена труб отопления чердак - 6м | 1175 | январь 2011г.
| На 2011г. Ремонт отмостки - 7м.кв. | 10000 | Ремонт кровли под.1 - 6м.кв. | 710 | июнь 2011г.
|  |  | Смена труб отопления чердак - 10м | 3162 | 02.2011г.
|  |  | Ремонт труб отопления (смена обратки) кв.9 - 4 м | 1693 | июнь 2012 г.
|  |  | Ремонт ХВС, канализации кв. 1 - (4+4) м | 6880 | июнь 2012 г.
|  |  | Смена труб отопления кв.9,10 - 14м | 10481 | октябрь 2012г.
|  |  | Ремонт отопления кв. 4,10,чердак - 0,5м | 904 | ноябрь 2012г.
|  |  | Ремонт групповых щитков со сменой автоматов кв. 15 - 1шт | 690 | январь 2013г.
|  |  | Смена труб отопления чердак - 5м, изоляция - 90,2м | 25093 | май 2013г.
|  |  | Ремонт цоколя - 17 м. кв. | 9836 | июнь 2013г.
|  |  | Ремонт отмостки после смены канализации - 2,7 м. кв. | 1666 | июнь 2013г.
|  |  | Смена обратки.кв.4. | 5598 | август 2013г.
|  |  | Ремонт отопления. П.2. Подвал. | 2017 | октябрь 2013.
|  |  | Ремонт отопления. | 97 | октябрь 2013г.
| Ремонт отмостки, цоколя. |  | С 1.12.2013г. - непосредственное управление |  |  | Вид работ | Плановая сумма (руб)
[6 empty] | Частичный ремонт цоколя | 23000
[6 empty] | ИТОГО: | 23000
Перечень работ, проводимых по текущему ремонту общего имущества дома № 20, ул. Станиславского. (с1.08.09г.)
№ п/п | Запланированные работы | Цена работ | Выполненные работы | Стоимость выполненных работ. (руб.) | месяц, год
1 | Замена дверного блока | 12000 | Замена дверного блока металл | 8812 | ноябрь 2009г.
2 |  |  | Замена трубы отопления Ǿ20 – 1,5м, кв4 . Замена трубы отопления Ǿ32 - 4м. | 1075 | август 2010г.
3 |  |  | Смена козырька | 4520 | сентябрь 2010г.
|  |  | Смена труб отопления чердак - 6м | 1175 | январь 2011г.
| На 2011г. Ремонт кровли. - 20м.кв. | 15000
|  |  | Ремонт шиферной кровли (смена олбделок из стали) - 4м | 545 | июль 2011г.
|  |  | Утепление входных дверей | 3982 | июнь 2012 г.
| Ремонт коньков на кровле, Ремонт подъезда, |  | С 1.01.2014г. - непосредственное управление | 20109 |  | Вид работ | Плановая сумма (руб)
| Ремонт цоколя, спил деревьев |  | Ремонт подъезда | 27372 | январь 2014г.
|  |  | Смена светильников - 3 шт. | 1278 | Январь 2014г. | Ремонт подъезда | 25000
[6 empty] | Частичный ремонт отмостки | 15000
[6 empty] | Замена конька на крыше | 8000
[6 empty] | Ремонт крыши | 12000
[6 empty] | ИТОГО: | 60000
Перечень работ, проводимых по текущему ремонту общего имущества дома № 3, ул. Ульянова. (с 01.08.09 г.) | [5 empty] | Ульянова
№ п/п | Запланированные работы | Цена работ | Выполненные работы | Стоимость выполненных работ. (руб.) | месяц, год
1 | Смена дверного блока | 12000 | Смена дверного блока подъезд №1 | 9557 | декабрь 2009 г.
2 |  |  | Смена труб канализации – подвал -11м | 8446 | декабрь 2009 г.
3 |  |  | Смена труб канализации кВ 1,5 -4,5м | 3537 | сентябрь 2010 г.
4 |  |  | Смена стояков отопления кВ.16 – 11м | 2130 | октябрь 2010 г.
|  |  | Ремонт подъезда №2 | 17159 | январь 2011 г.
|  |  | Смена светильников – 2шт | 1348 | январь 2011 г.
| На 2011г. Ремонт отмостки - 20м.кв. | 25000 | Смена труб канализации кв.12 - 7м | 9022 | июнь 2011 г.
|  |  | Смена светильников – 1шт | 219 | июль 2011 г.
|  |  | Ремонт слуховых окон - 2шт | 3057 | апрель 2013г.
|  |  | Смена и изоляция труб отопления чердак - 1,5м, 88м | 16901 | май 2013г.
|  |  | Ремонт канализации | 198 | сентябрь 2013г.
|  |  | С 1.10.2013г. - непосредственное управление | 20156 |  | Вид работ | Плановая сумма (руб)
| Ремонт отмостки |  | Ремонт отопления. | 507 | октябрь 2013г.
|  |  | Ремонт шиферной кровли. Кв.13. | 212 | октябрь 2013г. | Ремонт бетонной отмостки | 47000
|  |  |  | 719 |  | ИТОГО: | 47000
Перечень работ, проводимых по текущему ремонту общего имущества дома № 7, ул. Ульянова. (с1.11.09г.)
№ п/п | Запланированные работы | Цена работ | Выполненные работы | Стоимость выполненных работ. (руб.) | месяц, год
1 | Смена водопровода – 3м | 9000 | Ремонт цоколя – 8,5м² | 4878 | июнь 2010 г.
2 | Ремонт цоколя – 21м² | 16100 | Замена кабеля из подъезда – в подъезд – 15м | 3342 | январь 2010 г.
3 |  |  | Смена труб ХВС - 5,5м; канализации - 9,5м кв.10,11,14,15 | 12326 | май 2010г
| На 2011г. Ремонт цоколя - 30м.кв. | 20000 | Ремонт штукатурки цоколя - 23,5м.кв. | 10259 | октябрь 2011г.
|  |  | Изготовление и установка мет. Дверей в под. № 1,2 - 2 шт. | 34652 | сентябрь 2012г.
|  |  | Ремонт металлической двери | 415 | март 2013г.
|  |  | Смена выключателя - 1шт | 129 | март 2013г.
|  |  | Ремонт слуховых окон - 2шт | 3395 | апрель 2013г.
|  |  | Реамонт шиферной кровли - 1,3м. Кв. | 1768 | май 2013г.
|  |  | Ремонт входной двери | 674 | сентябрь 2013г.
|  |  | Устройство ограждения.п.1. | 2109 | октябрь 2013г.
|  |  | С 1.11.2013г. - непосредственное управление | 8490 |  | Вид работ | Плановая сумма (руб)
| Изготовление и установка козырьков над подъездами |  | Смена козырька п. 2 | 5214 | Январь 2014г.
| Ремонт цоколя. |  |  |  |  | Частичный ремонт цоколя | 25000
| Ремонт отмостки. |  |  |  |  | Частичный ремонт бетонной отмостки | 17000
[6 empty] | Ремонт козырьков | 8000
[6 empty] | ИТОГО: | 50000
Перечень работ, проводимых по текущему ремонту общего имущества дома № 7 «а», ул. Ульянова. (с 01.12.09 г.)
№ п/п | Запланированные работы | Цена работ | Выполненные работы | Стоимость выполненных работ. (руб.) | месяц, год
|  | 20000 | Смена дверного блока 1-й подъезд | 10717 | январь 2010г.
|  |  | Смена дверного блока 2-й подъезд | 10814 | февраль 2010г.
|  |  | Смена труб ХВС - 55,5м, смена арматукры - 3шт | 26698 | март 2011г.
|  |  | Смена дверного блока 3 под. | 14769 | май 2011г.
|  |  | Изоляция труб ХВС чердак - 56м | 7671 | февраль 2012г.
|  |  | Ремонт отопления подвал - 3 м | 1603 | июнь 2012 г.
|  |  | Ремонт слуховых окон - 3шт | 4572 | апрель 2013г.
|  |  | Ремонт электрочасти | 15015 | апрель 2013г.
|  |  | изготовление и установка металлической двери п.2 - 1 шт | 22036 | июль 2013г.
|  |  | Смена вентиля.Водопровод. | 350 | октябрь 2013г.
41973
Перечень работ, проводимых по текущему ремонту общего имущества дома № 9, ул. Ульянова. (с1.12.09г.)
№ п/п | Запланированные работы | Цена работ | Выполненные работы | Стоимость выполненных работ. (руб.) | месяц, год
1 | Ремонт шиф. Кровли - 60м² | 14000 | Смена дверного блока 2-й подъезд | 9973 | апрель2010г
2 | На 2011г Ремонт отмостки - 15 м.кв. | 20000 | Смена дверного блока 1-й подъезд | 11000 | октябрь 2010г.
3 |  |  | Ремонт отмостки 45м.кв. | 50662 | май 2012 г.
|  |  | Смена запорной арматуры | 718 | май 2012 г.
|  |  | Ремонт слуховых окон - 2шт | 2921 | февраль 2013г.
|  |  | Смена пакетного выключателя.п.1. | 272 | август 2013г.
|  |  | С 1.10.2013г. - непосредственное управление | 3193 |  | Вид работ | Плановая сумма (руб)
| Частичный ремонт цоколя. |  | Ремонт отопления. | 100 | октябрь 2013г.
|  |  | П.1 торец, ремонт цоколя. | 11832 | октябрь 2013г. | Частичный ремонт цоколя | 28000
|  |  |  | 11932 |  | ИТОГО: | 28000
Перечень работ, проводимых по текущему ремонту общего имущества дома № 5. Пер. Братский. (с1.08.09г.) | [5 empty] | Братский
№ п/п | Запланированные работы | Цена работ | Выполненные работы | Стоимость выполненных работ. (руб.) | месяц, год
1 | Замена дверного блока – 1шт. |  | Замена дверного блока – 1шт. | 10866 | октябрь 2009 г.
2 |  |  | Замена трубопровода на М/П – 3,5м кв.9 Замена вентиля Ǿ20 | 1009 | август 2010 г.
|  |  | Смена канализации - 6,5м | 5162 | ноябрь 2010 г.
|  |  | Смена светильников – 6шт | 4051 | январь2011г.
| На 2011г. Ремонт подъезда 1шт | 20000 | Ремонт подъезда - 1шт | 20187 | июль 2011г.
|  |  | Смена труб канализации - 4м | 4671 | март2011г
|  |  | Смена светильников - 1шт | 639 | май 2011г.
|  |  | Смена разводки центрального отопления - 2м | 799 | октябрь 2011г.
|  |  | Смена пакетников - 1шт | 243 | декабрь 2011г.
|  |  | Изоляция труб отопления 80 м | 17893 | апрель 2012 г.
|  |  | Смена труб отопления, чердак - 3 м | 1794 | май 2012 г.
|  |  | Изоляция водопровода - 3 м | 503 | июль2012 г.
|  |  | Ремонт цоколя | 1153 | июль 2012г.
|  |  | Смена выключателей - 2 шт | 115 | июль 2012г.
|  |  | Смена стояка канализации кв.11 - 2,5м | 3231 | октябрь 2012г.
|  |  | Смена пакетного выключателя кв. 14 | 263 | февраль 2013г.
|  |  | Смена труб ХВС кв. 9,10 | 4476 | апрель 2013г.
|  |  |  | 4739 |  | Вид работ | Плановая сумма (руб)
| Ремонт подъезда №2 |  | С 1.11.2013г. - непосредственное управление
| Ремонт цоколя, отмостки, входных дверей. |  |  |  |  | Установка входной двери под. №1 | 23000
[6 empty] | ИТОГО: | 23000
Перечень работ, проводимых по текущему ремонту общего имущества дома № 7. Пер. Братский. (с1.09.09г.)
№ п/п | Запланированные работы | Цена работ | Выполненные работы | Стоимость выполненных работ. (руб.) | месяц, год
1 | Ремонт подъезда |  | Ремонт подъезда №2 | 23284 | ноябрь2009г.
2 |  |  | Смена стояка канализации кВ.7 | 3220 | ноябрь 2009г.
| На 2012 г. ремонт отмостки с торцов дома |  | Замена стояка ХВС кВ.2,6,7 – 4м | 1194 | май 2010г.
|  |  | Замена стояка ХВС кВ10,11,14,15 – 6м | 2355 | май 2010г.
|  |  | Смена светильника с лампами накаливания – 3шт. | 614 | май 2010г.
|  |  | Смена трубы ХВС – 2,5м , кВ 2 | 1306 | июнь 2010г.
|  |  | Ремонт отмостки 54,8 м. кВ. | 38912 | сентябрь 2010г.
|  |  | Смена пакетного выключателя | 255 | март 2012 г.
|  |  | Ремонт бетонной отмостки - 15 кв.м. | 16066 | ноябрь 2012г.
|  |  | Смена труб канализации кв. 4, 8 - 4м | 4487 | март 2013г.
|  |  | Смена канализации подвал | 3012 | апрель 2013г.
|  |  | Смена выыключателя - 1шт п.2 | 129 | май 2013г.
|  |  | С 1.10.2013г. - непосредственное управление | 7628 |  | Вид работ | Плановая сумма (руб)
| Ремонт отмостки,зваменнить входные двери в |  | Смена выключателя п.2 эт.1 | 143 | ноябрь 2013г.
| 1-м и 2-м подъездавх на металлические |  |  |  |  | Частичный ремонт бетонной отмостки | 29000
[6 empty] | ИТОГО: | 29000
Перечень работ, проводимых по текущему ремонту общего имущества дома № 1 ул. Гоголя. (с1.06.09г.) | [5 empty] | Гоголя
№ п/п | Запланированные работы | Цена работ | Выполненные работы | Стоимость выполненных работ. (руб.) | месяц, год
1 | Замена водопроводных труб (подвал) – 50м. | 13800 | Замена водопроводных труб (подвал) – 45м. | 20146 | июль 2009 г.
2 |  |  | Устройство подвальных люков – 2шт | 6590 | январь 2010 г.
3 |  |  | Ремонт групповых щитков - 11шт | 7525 | август 2010 г.
4 |  |  | Смена пакетных выключателей – 1шт, светильников – 6 шт | 1575 | октябрь 2010 г.
|  |  | Смена труб канализации, подвал - 14,1м | 12619 | декабрь 2010 г.
| На 2011г. Частичный ремон6т кровли |  | Изоляция труб ХВС - 51м | 8865 | 02.2011г.
| Ремонт печных труб |  | Смена труб канализации, подв. под. 2,3 - 23,5 м | 21306 | март 2011 г.
|  |  | Ремонт подъезда №2 | 22863 | январь 2013г.
|  |  | Ремонт подъезда №3 | 27641 | февраль 2013г.
|  |  | Ремонт подъезда № 1 | 25346 | март 2013г.
|  |  | Смена разводки ХВС подвал | 1408 | апрель 2013г.
|  |  | Ремонт электрочасти | 15173 | июнь 2013г.
|  |  | Смена мсветильника п. 1 - 1 шт | 428 | июль 2013г.
|  |  | С 1.11.2013г. - непосредственное управление | 92859
Ремонт шиферной кровли.
Перечень работ, проводимых по текущему ремонту общего имущества дома № 2. Ул. Гоголя. (с1.06.09г.)
№ п/п | Запланированные работы | Цена работ | Выполненные работы | Стоимость выполненных работ. (руб.) | месяц, год
1 | Замена отопления Ǿ57 - 25м | 9100 | Замена трубы отопления Ǿ50 – 10м (подвал) Замена трубы водопровода Ǿ50 – 3м (подвал)
|  |  |  | 5359 | август 2009г.
2 |  |  | Смена трубы канализации Ø110 п/п – 9п.м. | 6867 | сентябрь 2009г.
3 |  |  | Смена трубы канализации Ø110 п/п – 6,5п.м. | 4994 | октябрь 2009г.
4 |  |  | Смена труб отопления (разводка) – 6м | 2215 | январь 2010г
|  |  | Электромонтажные работы автоматы, светильники – 6шт | 6875 | февраль 2010г.
|  |  | Смена труб канализации подвал - 16,5м | 13225 | январь 2011г.
|  |  | Смена канализации подвал 1 м | 795 | 2011-04-01
| На 2011 Замена канализации (подвал), |  | Смена труб канализации подвал - 3,8м | 3386 | июнь 2011г.
| Частичный ремонт отмостки |  | Установка металлической двери - 1шт | 14705 | июль 2011г.
|  |  | Установка металлической двери под.-3 - 1шт | 17233 | сентябрь 2011г.
|  |  | Установка металлической двери под.-2 - 1шт | 17233 | сентябрь 2011г.
|  |  | Смена труб отопления подвал 3 подъезда - 1,5м | 1331 | февраль 2012г.
|  |  | Замена подвальной разводки ХВС - 54 м, изоляция труб | 32919 | май 2012 г.
|  |  | Ремонт слуховых окон - 3шт | 4362 | февраль 2013г.
|  |  | Ремонт электрочасти | 15769 | сентябрь 2013г.
|  |  | С 1.11.2013г. - непосредственное управление | 20131 |  | Вид работ | Плановая сумма (руб)
Ремонт отмостки
| Гидроизоляция дома |  |  |  |  | Ремонт подъезда | 25000
| Ремонт 3-го подъезда |  |  |  |  | Частичный ремонт отмостки | 35000
[6 empty] | Ремонт фундамента (заделка отверстий) | 5000
[6 empty] | ИТОГО: | 65000
Перечень работ, проводимых по текущему ремонту общего имущества дома № 7. Ул. Гоголя. (с1.06.09г.)
№ п/п | Запланированные работы | Цена работ | Выполненные работы | Стоимость выполненных работ. (руб.) | месяц, год
1 | Замена дверного блока | 24000 | Замена водопровода П/П Ø15 – 7м | 900 | октябрь 2009г.
2 | Ремонт штукатурки ляд – 3шт. | 6000 | Смена труб ХВС кВ. 14 – 17 – 5м | 1839 | январь 2010г.
3 | Ремонт входных ступеней | 12000 | Смена труб ХВС подвал – 7м | 2458 | март 2010гн
4 |  |  | Ремонт групповых щитов, смена светильников – 6шт | 2144 | июль 2010г.
|  |  | Смена труб ХВС Ø32 – 45м | 25611 | август 2010г.
|  |  | Смена труб канализации - 17м | 15276 | март 2011г
|  |  | Смена канализации подвал 16 м | 15011 | апрель 2011г.
|  |  | Ремонт электрочасти п.1,2,3 | 16522 | февраль 2013г.
|  |  | Ремонт слуховых окон - 3шт | 4538 | март 2013г.
|  |  | Смена канализационного стояка кв. 9,12 - 7,5м | 7747 | июнь 2013г.
|  |  | С 1.10.2013г. - непосредственное управление | 28807 |  | Вид работ | Плановая сумма (руб)
Ремонт отмостки вокруг дома и возле подъездов.
[6 empty] | Ремонт асфальтной отмостки | 73000
[6 empty] | ИТОГО: | 73000
Перечень работ, проводимых по текущему ремонту общего имущества дома № 4, ул. Глинки. (с1.06.09г.) | [5 empty] | Глинки
№ п/п | Запланированные работы | Цена работ | Выполненные работы | Стоимость выполненных работ. (руб.) | месяц, год
1 | Смена дверных полотен – 2 шт. | 12000 | Смена дверных полотен – 2 шт. | 11611 | октябрь 2009г.
2 |  |  | Смена трубы ХВС – 2,5 м. | 3138 | октябрь 2009г.
3 |  |  | Смена трубы ХВС подъезд №2 – 5м | 1472 | февраль 2010г.
4 |  |  | Электромонтажные работы светильники – 5шт | 1252 | февраль 2010г.
|  |  | Смена труб ХВС кВ.2,5 – 6м | 1780 | апрель 2010г.
|  |  | Смена труб канализации кВ.13, подвал – 10м | 8280 | октябрь 2010г.
|  |  | Смена труб канализации кВ7,10 подвал – 14,5м | 12197 | октябрь 2010г.
|  |  | Ремонт подъезда №2 | 19382 | январь 2011г.
| Смена трубы ХВС подвал - 6м |  | Смена трубы ХВС подвал - 5,5м | 3664 | июль 2011г.
| Сбор средств |  | Смена труб ХВС подвал - 7м | 6731 | октябрь 2011г.
|  |  | Смена пакетника кв. 4 - 1шт | 243 | ноябрь 2011г.
|  |  | Смена люка на подвальный приямок - 1шт | 2675 | январь 2012г.
|  |  | Смена стояка канализации кв. 3,6. - 7,5м | 4036 | февраль 2012г.
|  |  | Ремонт подъезда № 1 | 26378 | март 2012 г.
|  |  | Смена труб канализации кв. 8 - 4 м | 2922 | апрель 2012 г.
|  |  | Ремонт слуховых окон - 2шт | 2811 | январь 2013г.
|  |  | Ремонт подъезда №3 | 32682 | апрель 2013г.
35493
Перечень работ, проводимых по текущему ремонту общего имущества дома № 6, ул. Глинки. (с1.06.09г.)
№ п/п | Запланированные работы | Цена работ | Выполненные работы | Стоимость выполненных работ. (руб.) | месяц, год
1 | Штукатурка ляд. 3 шт. | 9000 | Ремонт приямков – 2 шт.; штукатурка ляд; устройство каркасов для люков; обшивка каркаса доской, обивка железом; окраска дерева и металла.
|  |  |  | 12758 | август 2009г.
2 |  |  | Ремонт приямков – 1 шт.; штукатурка ляд; устройство каркасов для люков; обшивка каркаса доской, обивка железом; окраска дерева и металла. | 6181 | октябрь 2009г.
3 |  |  | Ремонт ХВС подвал – 5м | 1689 | март 2010г.
4 |  |  | Ремонт групповых щитков- 6шт | 5294 | июнь 2010г.
|  |  | Смена труб ХВС (подвал) – 8,5м | 2992 | август 2010г.
|  |  | Смена стояка канализации кВ.15 – 3м | 2381 | октябрь 2010г.
|  |  | Установка мет. Двери под.1 | 11000 | декабрь 2010г.
|  |  | Смена канализации подвал, кв. 7, 10; 13,5 м | 13392 | 2011-04-01
| на 2011г. Ремонт печных труб |  | Смена труб канализации подвал - 7,3м | 4464 | июль 2011г
| Частичный ремонт цоколя |  | Ремонт подъезда № 1 | 25387 | апрель 2012 г.
|  |  | Ремонт электрочасти п.1 подвал смена провода - 10м | 1840 | декабрь 2012г.
|  |  | Ремонт слуховых окон - 2шт | 2537 | январь 2013г.
|  |  | Изготовление и установка мет. Дверей п. 2 | 22503 | май 2013г.
|  |  | С 1.11.2013г. - непосредственное управление | 25040 |  | Вид работ | Плановая сумма (руб)
| Косметический ремонт подъездов 2 и 3. |  | Смена светильника п. 2 | 435 | Январь 2014г.
| Замена входной двери п. 3 |  |  |  |  | Ремонт подъезда № 2 | 24000
| Частичный ремонт цоколя |  |  |  |  | Ремонт электрооборудования | 15000
| Ремонт печных труб |  |  |  |  | ИТОГО: | 39000
Эл. щитки в подъездах заменить на новые
Перечень работ, проводимых по текущему ремонту общего имущества дома № 15, пер. Молодежный (с 01.11.09 г.) | [5 empty] | МОЛОДЕЖНЫЙ
№ п/п | Запланированные работы | Цена работ | Выполненные работы | Стоимость выполненных работ. (руб.) | месяц, год
1 | Смена труб ХВС | 13000 | Смена труб канализации – подвал -24м | 18456 | декабрь 2010 г.
2 |  |  | Смена труб ХВС на ПП подвал - 8м | 24599 | декабрь 2010 г.
|  |  | Утепление труб ХВС подвал - 5м | 4291 | январь 2011 г.
|  |  | Ремонт электро освещеня подвал | 2355 | май 2012 г.
|  |  | Смена стояка канализации кв. 14, 15 - 3,5 м | 2611 | август 2012 г.
|  |  | Смена стояка ХВС кв. 7,10 | 1616 | ноябрь 2012г.
|  |  | Ремонт слуховых окон - 3шт | 3606 | декабрь 2012г.
|  |  | Ремонт электрочасти | 14925 | апрель 2013г.
|  |  | Ремонт отмостки - 3,3м | 44235 | июнь 2013г.
| Ремонт отмостки |  | С 1.01.2014г. - непосредственное управление | 59160 |  | Вид работ | Плановая сумма (руб)
3
4 | [5 empty] | Ремонт отмостки | 35000
[6 empty] | ИТОГО: | 35000
Перечень работ, проводимых по текущему ремонту общего имущества дома № 17, пер. Молодежный (с 01.01.10 г.)
№ п/п | Запланированные работы | Цена работ | Выполненные работы | Стоимость выполненных работ. (руб.) | месяц, год
1 | Ремонт подъездов – 1шт | 17000 | Ремонт подъездов | 17005 | апрель 2010 г.
|  |  | Ремонт шиферной кровли кв.12 - 1,75м.кв. | 379 | июнь 2011г.
|  |  | Изоляция труб ХВС в подвале - 31м | 2658 | 02.2011г.
|  |  | Теплоизоляция труб на чердаке - 74 м | 13965 | июль 2011г.
|  |  | Ремонт шиферной кровли - 1,8м.кв. | 385 | июль 2011г.
| на 2011г. Замена входных дверей |  | Установка металлических дверей 1 подъезд, 1шт | 16096 | октябрь 2011г.
| Утепление водопровода по подвалу |  | Смена стояка канализации кв. 13 - 4м | 2250 | ноябрь 2011г.
|  |  | Смена светильника под.-1 - 1 шт | 1089 | ноябрь 2011г.
|  |  | Смена труб ХВС кв. 12,13 - 2м | 912 | декабрь 2011г.
|  |  | Смена стояка отопления кв.7 - 2,6м | 1070 | октябрь 2012г.
|  |  | Изготовление и установка мет. Дверей п. 2 | 20690 | май 2013г.
|  |  | Ремонт электрочасти п.2 | 602 | май 2013г.
|  |  | Ремонт отопления | 1776 | декабрь 2013г.
23068

## Лист2
Перечень работ, проводимых по текущему ремонту общего имущества дома № 8, ул. Карбышева. (с1.07.09г.)
№ п/п | Запланированные работы | Цена работ | Выполненные работы | 28880
|  |  |  | Стоимость выполненных работ. (руб.) |  | КАРБЫШЕВА
|  |  | Смена предохранителя 100А - 1шт | 669 | февраль 2012г.
Перечень работ, проводимых по текущему ремонту общего имущества дома № 10, ул. Карбышева. (с1.06.09г.)
№ п/п | Запланированные работы | Цена работ | Выполненные работы | 28820
Стоимость выполненных работ. (руб.)
Перечень работ, проводимых по текущему ремонту общего имущества дома №12, ул. Карбышева. (с1.07.09г.)
№ п/п | Запланированные работы | Цена работ | Выполненные работы | 28620
Стоимость выполненных работ. (руб.)
Перечень работ, проводимых по текущему ремонту общего имущества дома № 14, ул. Карбышева. (с1.06.09г.)
№ п/п | Запланированные работы | Цена работ | Выполненные работы | 28947
Стоимость выполненных работ. (руб.)
|  |  | Смена выключателя - 1шт | 72 | январь 2012г.
|  |  | Утепление входных дверей под. 1,2,3. - 3шт | 13624 | февраль 2012г.
Перечень работ, проводимых по текущему ремонту общего имущества дома № 16, ул. Карбышева. (с1.06.09г.)
№ п/п | Запланированные работы | Цена работ | Выполненные работы | 29134
Стоимость выполненных работ. (руб.)
Перечень работ, проводимых по текущему ремонту общего имущества дома № 20, ул. Карбышева. (с1.08.09г.)
№ п/п | Запланированные работы | Цена работ | Выполненные работы | 35154
Стоимость выполненных работ. (руб.)
Перечень работ, проводимых по текущему ремонту общего имущества дома № 20 «а», ул. Карбышева. (с1.06.09г.)
№ п/п | Запланированные работы | Цена работ | Выполненные работы | 28843
Стоимость выполненных работ. (руб.)
|  |  | Смена труб отопления подвал - 1,5м | 382 | январь 2012г.
|  |  | Смена пакетного выключателя - 1шт | 245 | январь 2012г.
Перечень работ, проводимых по текущему ремонту общего имущества дома 21, ул. Карбышева. (с1.06.09г.)
№ п/п | Запланированные работы | Цена работ | Выполненные работы | 20446
Стоимость выполненных работ. (руб.)
Перечень работ, проводимых по текущему ремонту общего имущества дома 22, ул. Карбышева. (с1.06.09г.)
№ п/п | Запланированные работы | Цена работ | Выполненные работы | 37521
Стоимость выполненных работ. (руб.)
Перечень работ, проводимых по текущему ремонту общего имущества дома № 23, ул. Карбышева. (с1.08.09г.)
№ п/п | Запланированные работы | Цена работ | Выполненные работы | 20203
Стоимость выполненных работ. (руб.)
5
Перечень работ, проводимых по текущему ремонту общего имущества дома № 24, ул. Карбышева. (с1.07.09г.)
№ п/п | Запланированные работы | Цена работ | Выполненные работы | 28116
Стоимость выполненных работ. (руб.)
Перечень работ, проводимых по текущему ремонту общего имущества дома № 25, ул. Карбышева. (с1.08.09г.)
№ п/п | Запланированные работы | Цена работ | Выполненные работы | 20733
Стоимость выполненных работ. (руб.)
|  |  | Смена и утепления стояка ХВС кв.8 - подвал - 6м | 4877 | январь 2012г.
|  |  | Смена предохранителей подвал - 1шт | 561 | январь 2012г.
Перечень работ, проводимых по текущему ремонту общего имущества дома №26, ул. Карбышева. (с1.07.09г.)
№ п/п | Запланированные работы | Цена работ | Выполненные работы | 28656
Стоимость выполненных работ. (руб.)
Перечень работ, проводимых по текущему ремонту общего имущества дома №27, ул. Карбышева. (с1.12.09г.)
№ п/п | Запланированные работы | Цена работ | Выполненные работы | 20300
Стоимость выполненных работ. (руб.)
Перечень работ, проводимых по текущему ремонту общего имущества дома №29, ул. Карбышева. (с1.08.09г.)
№ п/п | Запланированные работы | Цена работ | Выполненные работы | 19999
Стоимость выполненных работ. (руб.)
Перечень работ, проводимых по текущему ремонту общего имущества дома №1 «а», ул. Станиславского. (с1.09.09г.)
№ п/п | Запланированные работы | Цена работ | Выполненные работы | 28953
|  |  |  | Стоимость выполненных работ. (руб.) |  | СТАНИСЛАВСКОГО
ю
ю
ю
ю
Перечень работ, проводимых по текущему ремонту общего имущества дома №1, ул. Станиславского. (с1.08.09г.)
№ п/п | Запланированные работы | Цена работ | Выполненные работы | 10520
Стоимость выполненных работ. (руб.)
Перечень работ, проводимых по текущему ремонту общего имущества дома №2, ул. Станиславского. (с1.11.09г.)
№ п/п | Запланированные работы | Цена работ | Выполненные работы | 6890
Стоимость выполненных работ. (руб.)
Перечень работ, проводимых по текущему ремонту общего имущества дома №3, ул. Станиславского. (с1.08.09г.)
№ п/п | Запланированные работы | Цена работ | Выполненные работы | 13097
Стоимость выполненных работ. (руб.)
Перечень работ, проводимых по текущему ремонту общего имущества дома №4, ул. Станиславского. (с1.12.09г.)
№ п/п | Запланированные работы | Цена работ | Выполненные работы | 13274
Стоимость выполненных работ. (руб.)
|  |  | Смена пакетного выключателя кв.8 - 1шт | 496 | февраль 2012г.
Перечень работ, проводимых по текущему ремонту общего имущества дома №5, ул. Станиславского. (с1.11.09г.)
№ п/п | Запланированные работы | Цена работ | Выполненные работы | 17411
Стоимость выполненных работ. (руб.)
Перечень работ, проводимых по текущему ремонту общего имущества дома №7, ул. Станиславского. (с1.12.09г.)
№ п/п | Запланированные работы | Цена работ | Выполненные работы | 12964
Стоимость выполненных работ. (руб.)
|  |  | Смена вентиля на ХВС кв. 2 - 1шт | 316 | февраль 2012г.
Перечень работ, проводимых по текущему ремонту общего имущества дома №9, ул. Станиславского. (с1.02.10г.)
№ п/п | Запланированные работы | Цена работ | Выполненные работы | 15436
Стоимость выполненных работ. (руб.)
Перечень работ, проводимых по текущему ремонту общего имущества дома №11, ул. Станиславского. (с1.12.09г.)
№ п/п | Запланированные работы | Цена работ | Выполненные работы | 13601
Стоимость выполненных работ. (руб.)
Перечень работ, проводимых по текущему ремонту общего имущества дома №12, ул. Станиславского. (с1.01.10г.)
№ п/п | Запланированные работы | Цена работ | Выполненные работы | 13420
Стоимость выполненных работ. (руб.)
Перечень работ, проводимых по текущему ремонту общего имущества дома №15, ул. Станиславского. (с1.08.09г.)
№ п/п | Запланированные работы | Цена работ | Выполненные работы | 20713
Стоимость выполненных работ. (руб.)
|  |  | Устройство поручней подъезд 2 | 2770 | февраль 2012г.
Перечень работ, проводимых по текущему ремонту общего имущества дома № 16, ул. Станиславского. (с1.07.09г.)
№ п/п | Запланированные работы | Цена работ | Выполненные работы | 19869
Стоимость выполненных работ. (руб.)
Перечень работ, проводимых по текущему ремонту общего имущества дома № 16 «а», ул. Станиславского. (с1.08.09г.)
№ п/п | Запланированные работы | Цена работ | Выполненные работы | 19966
Стоимость выполненных работ. (руб.)
Перечень работ, проводимых по текущему ремонту общего имущества дома № 16 «б», ул. Станиславского. (с1.09.09г.)
№ п/п | Запланированные работы | Цена работ | Выполненные работы | 19923
Стоимость выполненных работ. (руб.)
ю
ю
ю
ю
ю
ю
ю
ю
ю
ю
Перечень работ, проводимых по текущему ремонту общего имущества дома № 17, ул. Станиславского. (с1.07.09г.)
№ п/п | Запланированные работы | Цена работ | Выполненные работы | 21180
Стоимость выполненных работ. (руб.)
|  |  | Смена светильника 1 подъезд - 1шт | 388 | февраль 2012г.
3
4
Перечень работ, проводимых по текущему ремонту общего имущества дома № 18, ул. Станиславского. (с1.08.09г.)
№ п/п | Запланированные работы | Цена работ | Выполненные работы | 20887
Стоимость выполненных работ. (руб.)
Перечень работ, проводимых по текущему ремонту общего имущества дома № 19, ул. Станиславского. (с1.07.09г.)
№ п/п | Запланированные работы | Цена работ | Выполненные работы | 20817
Стоимость выполненных работ. (руб.)
4
Перечень работ, проводимых по текущему ремонту общего имущества дома № 20, ул. Станиславского. (с1.08.09г.)
№ п/п | Запланированные работы | Цена работ | Выполненные работы | 12363
Стоимость выполненных работ. (руб.)
4
Перечень работ, проводимых по текущему ремонту общего имущества дома № 3, ул. Ульянова. (с1.08.09г.)
№ п/п | Запланированные работы | Цена работ | Выполненные работы | 20476
|  |  |  | Стоимость выполненных работ. (руб.) |  | УЛЬЯНОВА
Перечень работ, проводимых по текущему ремонту общего имущества дома № 7, ул. Ульянова. (с1.11.09г.)
№ п/п | Запланированные работы | Цена работ | Выполненные работы | 20817
Стоимость выполненных работ. (руб.)
4
Перечень работ, проводимых по текущему ремонту общего имущества дома № 7 «а», ул. Ульянова. (с1.12.09г.)
№ п/п | Запланированные работы | Цена работ | Выполненные работы | 27599
Стоимость выполненных работ. (руб.)
|  |  | Изоляция труб ХВС чердак - 56м | 7671 | февраль 2012г.
Перечень работ, проводимых по текущему ремонту общего имущества дома № 9, ул. Ульянова. (с1.12.09г.)
№ п/п | Запланированные работы | Цена работ | Выполненные работы | 20787
Стоимость выполненных работ. (руб.)
4
Перечень работ, проводимых по текущему ремонту общего имущества дома № 5. Пер. Братский. (с1.08.09г.)
№ п/п | Запланированные работы | Цена работ | Выполненные работы | 16704
|  |  |  | Стоимость выполненных работ. (руб.) |  | БРАТСКИЙ
Перечень работ, проводимых по текущему ремонту общего имущества дома № 7. Пер. Братский. (с1.09.09г.)
№ п/п | Запланированные работы | Цена работ | Выполненные работы | 20987
Стоимость выполненных работ. (руб.)
Перечень работ, проводимых по текущему ремонту общего имущества дома № 1 ул. Гоголя. (с1.06.09г.)
№ п/п | Запланированные работы | Цена работ | Выполненные работы | 36941
|  |  |  | Стоимость выполненных работ. (руб.) |  | ГОГОЛЯ
Перечень работ, проводимых по текущему ремонту общего имущества дома № 2. Ул. Гоголя. (с1.06.09г.)
№ п/п | Запланированные работы | Цена работ | Выполненные работы | 37053
Стоимость выполненных работ. (руб.)
|  |  | Смена труб отопления подвал 3 подъезда - 1,5м | 1331 | февраль 2012г.
Перечень работ, проводимых по текущему ремонту общего имущества дома № 7. Ул. Гоголя. (с1.06.09г.)
№ п/п | Запланированные работы | Цена работ | Выполненные работы | 28633
Стоимость выполненных работ. (руб.)
Перечень работ, проводимых по текущему ремонту общего имущества дома № 4, ул. Глинки. (с1.06.09г.)
№ п/п | Запланированные работы | Цена работ | Выполненные работы | 25092
|  |  |  | Стоимость выполненных работ. (руб.) |  | ГЛИНКИ
|  |  | Смена люка на подвальный приямок - 1шт | 2675 | январь 2012г.
|  |  | Смена стояка канализации кв. 3,6. - 7,5м | 4036 | февраль 2012г.
Перечень работ, проводимых по текущему ремонту общего имущества дома № 6, ул. Глинки. (с1.06.09г.)
№ п/п | Запланированные работы | Цена работ | Выполненные работы | 23082
Стоимость выполненных работ. (руб.)
Перечень работ, проводимых по текущему ремонту общего имущества дома № 15, пер. Молодежный (с1.11.09г.)
№ п/п | Запланированные работы | Цена работ | Выполненные работы | 28306
|  |  |  | Стоимость выполненных работ. (руб.) |  | МОЛОДЕЖНЫЙ
3
4
Перечень работ, проводимых по текущему ремонту общего имущества дома № 17, пер. Молодежный (с1.1.10г.)
№ п/п | Запланированные работы | Цена работ | Выполненные работы | 22572
Стоимость выполненных работ. (руб.)
Перечень работ, проводимых по текущему ремонту общего имущества дома № 18, пер. Молодежный (с1.02.10г.)
№ п/п | Запланированные работы | Цена работ | Выполненные работы | 21829
Стоимость выполненных работ. (руб.)